**附件1**

湖南科技大学七十周年校庆志愿服务工作日程安排表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **主要工作事项** | **完成时间** |
| 1 | 《湖南科技大学七十周年校庆志愿服务工作方案》拟定 | 4月4日前 |
| 2 | 《湖南科技大学七十周年校庆志愿者招募的通知》下发 | 4月4日前 |
| 3 | 遴选校庆志愿服务工作骨干力量、组建校庆志愿服务日常工作岗及项目团队负责学生 | 4月22日 |
| 4 | 第一批校庆志愿者集中培训及考核 | 4月30日前 |
| 5 | 校庆筹备工作组各组志愿服务需求收集 | 4月30日前 |
| 6 | 校庆志愿服务需求情况汇总 | 5月8日 |
| 7 | 志愿服务项目团队负责人对接校庆筹备工作组各工作组，拟定项目志愿者工作方案 | 5月10日前 |
| 8 | 第二批校庆志愿者集中培训及考核 | 9月18日前 |
| 9 | 校庆筹备工作组各工作组对志愿者进行专项培训、模拟演练、任务分工及安排 | 9月20日—22日 |
| 10 | 校庆志愿者在校庆筹备工作组各工作组指导下参与校庆各项主体活动志愿服务 | 9月25日—10月7日 |